コムスク・ネクスト　広場から、通う場へ

中海テレビ×YURU'Q  まちの健康アカデミア構想（案・第2弾）

Oct 13, 2026 · @コバヤシタイラ · 未来創造本部（スマホチーム）

概要

コムスクの理念「人がつながる。心と体が健康になる。」を、隣のセンビル1階に広げる。 コムスクが「学ぶ広場」なら、センビル1階は「毎日通える場」「困ったら寄れる窓口」「発信するスタジオ」を担う。角盤町の一角に、学ぶ・通う・相談する・発信するが歩いてつながる「まちの健康ブロック」をつくる。

- 主体はコムスク。新しい拠点をつくるのではなく、すでにある健康拠点を次の段階に進める。

- 運営パートナーはYURU'Q合同会社。「高齢者を高齢者として扱わない」学校型デイサービス（アカデミア）を、介護事業者として運営する。

- 中海テレビの新事業は「拠点事業」。場、学びのプログラム、スマホ窓口、番組、行政・企業との窓口を当社が担う。介護事業者となるのではなく、地域の事業者と一つの拠点をつくる。

- Chukaiスマホの地域拠点構想はこの中に入る。受付のスマホ相談窓口（2027年4月）を、本構想の第1フェーズとして進める。

方向性を決めていきたいこと（3点）

- コムスクの次の段階として、センビル1階を「まちの健康拠点」にする本構想の方向性を承認すること。

- YURU'Q合同会社を運営パートナーとし、共同事業協定の具体検討に入ること（受付業務の委託、貸室Aの賃貸、スタジオの利用ルール）。

- 2027年4月の第1フェーズ（受付のスマホ相談窓口）と、2028年4月の第2フェーズ（アカデミア型デイ）に向け、年度内に試行（スタジオでの健康教室・番組企画）を始めること。

今回の承認で新たに発生する大きな投資はない。賃貸・委託の契約と、番組・教室の予算は、条件が固まった段階であらためて諮る。

1. なぜ今か

高齢者向けのサービスは、国・市・当社のいずれでも転換点にある。4つの視点が同じ方向を指している。

| 視点 | 何が起きているか | 本構想との関係 |
| --- | --- | --- |
| 国の制度 | 介護保険は「総合事業」と「リエイブルメント（できることを再び増やす）」へ転換中。送迎・食事・入浴のフルパッケージより、軽く選べるサービスが求められている | アカデミア型デイは、送迎・食事・入浴を前提にせず、ダンス・学び・スマホなどを選んで受ける形であり、制度が向かう方向と一致する。制度の転換期に合わせて立ち上げることで、総合事業の民間の受け皿として位置づけられる余地がある |
| 米子市 | フレイル対策に特化した市（全国的にも稀）。フレイル予防アプリ、推進協議会、リエイブルメントの実証。第10期高齢者保健福祉計画（2027〜2029年度）を今年度策定 | 本構想は、市が力を入れるフレイル予防（入口）と、その先の要支援・軽度要介護の受け皿（通う場）を一つの民間拠点でつなぐものであり、市の施策を補完する。第10期計画に「通いの場」「民間連携」としての位置づけを得るには、策定中の今年度から対話を始める必要がある |
| 地域の需要 | 高齢者は2040年まで増え続ける。従来型のデイは「もっと楽しいところはないか」と言われ始めている（地域包括支援センターからの声）。よろず相談会や南部町のスマホ相談はほぼ予約で埋まる | 従来型とは異なる「通いたくなる場」と、講座の開催日以外にも「気軽に寄れる窓口」を同じ場所に用意する。既にある需要を受け止めるとともに、コムスクに通うシニアの次の受け皿にもなる |
| 当社 | コムスクは米子市フレイル予防の公式会場として5年目。Chukaiスマホはシニア全集中戦略で獲得が前年の2.2倍に伸び、サポートの受け皿と次の柱が要る | 入口（コムスクの講座）と接点（スマホの窓口・サポート）は、既に当社にある。本構想はこの2つの間に「通う場」を加えることで、コムスクの理念を次の段階に進めると同時に、スマホ事業のサポートの受け皿と次の獲得の柱を得るものである |

2. コムスクの理念と、今の役割

コムスク（Chukaiコムコムスクエア）は、すでに「健康」を理念に掲げ、米子市のフレイル予防の公式会場になっている。本構想は、この理念に新しい役割を足すのではなく、理念に書いてある「心と体が健康になる」を、講座から一歩進めて実装する方向で考えている。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| コンセプト | 「人がつながる。心と体が健康になる。人生が豊かになる場所。」キャッチコピーは「学ぶ、遊ぶ、つながる、みんなの広場」 |
| 名前の由来 | コムコム（番組名に由来。Communication・Community・Commons・Come）×スクエア（人が行き交う広場） |
| 会社での位置づけ | カルチャースクール事業。文化・交流拠点。市内四日市町、センビルに隣接 |
| 行政との連携 | 2021年9月から米子市と連携したフレイル予防事業「ふらっと、運動体験 まちなか健幸習慣」の会場。65歳以上なら誰でも、毎週金曜、予約不要、150円 |
| YURU'Qとの関係 | 「ゆるダン 〜約束の場所〜」を講座として保有。フレイル予防講座も担当。コムスクとは講座で長年の関係 |
| 米子市の仕組み | フレイル対策に特化した市（全国的にも稀）。フレイル予防推進協議会、フレイル予防アプリ。元気な人とプレフレイルの人までは受け皿がある |

米子市の仕組みが支えているのは、主に「入口側」である。元気な人とプレフレイルの人には教室や講座があり、その先の要支援・要介護に入った人が毎日通う場所は、民間の介護事業者が担っている。コムスクは「転ばぬ先」としてフレイル予防の入口を担い、センビル1階はその先の「通う場」を担う。同じ「健康」を、入口から通う場までひと続きで支える構成である。

3. 次の一歩：広場から、通う場へ

センビル1階は、コムスクが担ってきた役割に、次の3つの機能を加える場所である。

構想図

| コムスクが担っている役割 | センビル1階が加える機能 |
| --- | --- |
| 講座を中心とした「学ぶ広場」。講座の開催日に人が集まる | 受付に常設のスマホ相談窓口を置く。開催日以外も「困ったら寄れる」窓口になる |
| フレイル予防の講座（健康の入口） | 貸室Aで、YURU'Qがアカデミア型デイを運営。要支援・要介護の人が毎日通える場になる |
| 講座の実施と、参加者への発信 | スタジオで健康教室の収録や地域参加型番組を制作し、発信を地域に広げる。ゆるダンの教室もここで行う |

新しいのは拠点そのものではなく、学ぶ・通う・相談する・発信するが、歩いて行ける距離でつながることである。コムスクとセンビル1階の役割の違いが、そのまま本構想の説明になる。

4. だれに、何を届けるか

拠点が向き合うのは、高齢者本人だけではない。家族、地域、行政のそれぞれに、受け取れるものがある。

| だれに | 今困っていること | 拠点が届けるもの |
| --- | --- | --- |
| 要支援・軽度の要介護のシニア | 介護認定を受けると気持ちが落ちる。従来型のデイは「行きたい場所」ではない | 介護認定を「入学資格」に変える学校。ダンス、学び、スマホ。「できた」が増える場所 |
| 元気なシニア・プレフレイルの人 | 講座の日以外に寄る場所がない。スマホで困っても聞ける人がいない | コムスクの講座に加え、予約なしで寄れる相談窓口。いずれ通う場所が隣にある安心 |
| 家族（送迎・付き添い） | 親をデイに通わせる後ろめたさ。親のスマホや回線の相談先がない | 「学校に通う」という言い方ができる。送迎のついでに窓口で相談（家族割・光・見守り） |
| 地域（角盤町） | まちなかに人の流れが少ない | 毎日通うシニアと家族が、コムスク・髙島屋・公会堂を行き来する。米子市まちづくりビジョンの「歩きたくなるまちなか」と同じ方向 |
| 米子市 | フレイル予防の先、軽度の要介護の受け皿が従来型しかない。行政アプリがシニアに届かない | リエイブルメント型の民間拠点。アプリ導入の常設窓口。入口（コムスク）から出口（デイ）までが一つの民間拠点でつながる |
| 当社 | スマホの次の柱とサポートの受け皿。スタジオの稼働 | 関係値のある人が毎日いる拠点。番組の題材。地域づくり会社としての実績 |

サービスの形については、YURU'Q佐々木代表の見解として、次の方向が示されている（送迎・食事・入浴を前提にせず、ダンス・学び・スマホ・地域の講師による授業を利用者が選んで受ける「選べる」形。定員は貸室A（約72㎡）の広さから18人前後が目安）。定員は通所介護の設備基準に基づく試算であり、要確認とする。

5. 事業の構造：3つの層と、どこが新事業か

本事業は3つの層による構成とする。中海テレビ放送の新事業としての位置づけは、②の「総合的な健康の拠点事業」である。

| 層 | 中身 | 主体 | 収入 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 介護事業 | アカデミア型デイサービス（介護認定を「入学資格」に、最終学歴を更新する学校） | YURU'Q（指定を取得） | 介護報酬、保険外サービス |
| ② 拠点事業 | 「コムスク・ネクスト」のブランドと場。学びのプログラム、スマホ窓口、番組、行政・企業との窓口 | 中海テレビ（コムスク） | スマホ、番組・スポンサー、行政事業の受託、企業連携 |
| ③ 不動産・委託 | 貸室Aの賃貸、受付・ビル管理の委託 | 中海テレビ（地域創造本部） | 家賃 |

どこが新事業か。デイサービスそのものは新しくない。賃貸と委託も既存の業務である。中海テレビにとって新しいのは、地域の事業者と役割を分けて、一つの健康拠点を運営するという事業の型である。これまでの当社の事業は、番組をつくる、回線を売る、サポートする、講座を開く、という自社で完結するものだった。今回は、場・メディア・スマホ・行政との窓口を当社が出し、運営はYURU'Q、制度は米子市、という形で一つの事業をつくる。

②があるから、①と③は「テナントと大家」ではなく「一つの拠点」になる。YURU'Qと進める「合同事業」の中核は②である。

事業の形（4案を比較）

| 形 | 内容 | 実現性 | 新事業と言えるか |
| --- | --- | --- | --- |
| A 賃貸＋委託 | 場所を貸し、受付を委託するだけ | 低い（社内の業務スペースを外部に貸す形となる） | 該当しない |
| B 共同事業協定 | 法人は作らず、協定で役割と費用を分ける | 中 | 該当する |
| C 当社の拠点事業の中にパートナーが入る | コムスクが拠点の事業主。YURU'Qは拠点の中で介護事業を営む | 高い | 該当する |
| D 新会社・出資 | 合弁会社 | 低い | 該当するが負担が大きい |

本案はCを軸に、Bの協定で役割・費用・協定終了時の取扱いを定める。

6. なぜ中海テレビが担うのか

（本章は暫定。中海テレビ放送が担う理由の言語化は、要議論とする）

当社が担う理由は、現時点で次の4点で整理する（案）。

- 当社の理念との整合：当社の設立趣意との関係は、原文を確認のうえ記載する（要確認）。新しい方針をつくるものではなく、当社が地域に対して担ってきた役割を、健康の分野で形にするものと位置づける。

- コムスクがすでに入口を担っている：米子市フレイル予防の公式会場。行政との窓口、講師のネットワーク、ゆるダンの講座がすでにある。ゼロからではない。

- 中海にしかない資産：30年分の地域アーカイブと放送枠。アカデミアの教材にも、地域参加型の番組にもなる。他のどの事業者も持っていない。

- シニアとの接点がすでに事業として回っている：お客様センター、訪問サポート、Chukaiスマホの「きいた！わかった！できた！」。高齢者に「できた」を届ける力は、すでにある。

まとめると、「介護事業を自ら営む」のではなく、「持っている資産と接点を使って、地域の事業者と一緒にまちの健康拠点を形にする」。これが中海テレビ放送が担う理由であり、新事業の中身である（暫定）。

なぜYURU'Qか。シニア専門のダンス「ゆるダン」で地域のシニアを盛り上げ、米子市の委託で市内全公民館（29か所）を巡回している（2年目）。参加者から市に継続の要望が寄せられる関係を築いている。代表の佐々木氏は元小学校教員で、フリースクールの立ち上げ経験もある。「学校」をつくる発想はここから来ている。当社はゆるダンのダンスチームのスポンサーで2年目であり、コムスクとの「100人100歳」のような共催実績もある。

7. 3本柱と役割分担、その先の広がり

本構想の柱は次の3本とする（案）。中海テレビ放送とYURU'Qの2者で進められるものに絞る。

| 柱 | 内容 | 主体 | 開始 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① アカデミア型デイサービス | 貸室Aで、送迎・食事・入浴を前提にしない選べる型のデイ。講師はコムスクと地域から | YURU'Q | 2028年4月（目標） |
| ② スマホ相談窓口 | 受付での常設窓口。他社スマホも含めた何でも相談、行政アプリの導入支援、家族への提案（Chukaiスマホ地域拠点構想の第1フェーズ） | スマホチーム＋YURU'Q（委託） | 2027年4月 |
| ③ 学びと番組 | スタジオでの健康教室の収録、地域参加型の番組（1年かけて地域と一緒にアカデミアをつくる）、83歳のインフルエンサーの「できた」ドキュメント | コムスク＋メディア創造本部 | 年度内に試行 |

役割分担

| 誰が | 何を出すか |
| --- | --- |
| コムスク（当社） | 拠点の事業主。ブランド、学びのプログラム、米子市との窓口、講師のネットワーク |
| スマホチーム（当社） | 窓口の運用・研修、サポートの受け皿、サポートキャラバンとの接続 |
| メディア創造本部（当社） | スタジオ、番組、アーカイブ、発信 |
| 地域創造本部（当社） | 貸室Aの賃貸、受付・ビル管理の委託、区画工事 |
| YURU'Q | デイの運営と介護指定、受付業務、ゆるダン、公民館巡回との接続、SNS |
| 米子市 | フレイル予防・総合事業の制度、第10期高齢者保健福祉計画への位置づけ（対話は今年度から） |

その先の広がり（約束ではなく、拠点が引き寄せる連携）

- 鳥大連携：学生の学びの場、介護人材の育成、学生が先生になるスマホ授業。YURU'Qが11月に県の依頼でプレゼン予定。新病院（2030年代）の第2拠点はスマホ地域拠点構想と共通。

- リビングラボ：高齢者向け製品の企業が、デイを実証の場として使う。山陰酸素工業がすでに動いている。

- 教育との接続：社内で検討中の探究学習構想（地域アーカイブを教材に）と、世代をつなぐ場として重なる。

- 横展開：スマホ地域拠点構想のとおり、町村の役場・公民館へ。サポートキャラバン（11月開始）はYURU'Qと共催する。

これらは本構想の柱とはせず、拠点の運営が形になった段階で具体化する将来像として位置づける（案）。

8. センビル1階の使い方

センビル1階は、スタジオを含めて当社の拠点事業の業務スペースとして使う。スタジオは当社の制作業務とBCPのために保持し、貸室Aは拠点の中で介護事業を営むパートナーの区画として賃貸する。外に貸すのではなく、当社の拠点の中に専門事業者が入る形とする。

| 場所 | 使い方 | 形 | 時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事務室（受付）・玄関ホール | 拠点の窓口。受付・ビル管理とスマホ相談窓口 | YURU'Qへの業務委託（R-techから移管） | 2027年4月 |
| 貸室A（約72㎡） | 拠点の中で介護事業を営むパートナーの区画。アカデミア型デイ | YURU'Qへの賃貸（調整室1との区画を整理） | 2028年4月（目標） |
| スタジオ | 当社の制作業務。健康教室の収録、地域参加型番組、ゆるダンの教室。BCPの代替スタジオとしても保持 | 当社が使用（賃貸の対象外） | 年度内に試行 |

この形の利点

- スタジオは当社が併用使用。番組と健康教室で日常的に使われることで稼働率が上がる。

- 貸室Aは「1階を外に貸す」のではなく、「当社の拠点の中に専門事業者が入る」。コムスクに講師が入っているのと同じ構図である。

- 貸室Aとスタジオを併せて使うことで、「学校」としての形が整う。ダンスはスタジオで、当社の番組として収録する。

- スタジオの利用ルール（当社優先、デイの時間帯の配慮、災害時）は、協定で定める。賃貸の特約ではなく、当社のルールになる。

9. お金の考え方

家賃は家賃、委託料は委託料、番組は番組。それぞれ独立した取引として扱い、差し引きはしない。大きな新規投資はない。

| 項目 | 内容 | 当社にとって |
| --- | --- | --- |
| 貸室Aの家賃 | 近隣相場と地域創造本部の基準で算定（月20万円前後を想定） | 収入（新規） |
| 受付・ビル管理の委託料 | 現行のR-tech委託をYURU'Qに移す。業務の対価として定める | 支出（現行と同程度を想定。要確認） |
| 取次店契約のインセンティブ | スマホの獲得に応じて、取次店契約の中で支払う | 支出（成果連動） |
| 区画工事・軽改修 | 貸室Aと調整室1の区画。YURU'Qが申請中の介護予防拠点の改修補助（結果は来年度12月ごろ）を当てる | 負担は要協議 |
| 番組・健康教室の運営費 | 拠点事業の最初の予算。番組1本と教室の運営費程度 | 支出（要算出。スポンサー・クラファンで一部を賄う） |
| スマホの獲得・サポート | 窓口とアカデミアからの契約、訪問の置き換え | 収入（既存事業） |

家賃の値引きや、委託料との差し引きはしない。他のテナント・取次店に説明できる形を保つ。合同事業としての貢献は、金額ではなく、協定で定める役割（場・メディア・行政窓口を当社が出す）で示す。

10. 行政との連携

行政から見て、この拠点は「フレイル予防の入口から、軽度の要介護の受け皿までを一つの民間拠点が担う」ものになる。米子市の施策との接点はすでにある。

| 米子市の施策 | 拠点でできること | 窓口 |
| --- | --- | --- |
| フレイル予防事業（コムスクが会場） | 続ける。教室の先に「通う場」があることを、行政から案内できる | フレイル対策推進課 |
| 総合事業・リエイブルメント（今年度実証） | アカデミア型デイを、民間の受け皿としての位置づけを働きかける | 長寿社会課 |
| 第10期高齢者保健福祉計画（2027〜2029年度） | 計画の「通いの場」「民間連携」への位置づけを働きかける。策定は今年度中 | 長寿社会課 |
| フレイル予防アプリ・自治会アプリ・公式LINE | 常設の窓口で導入を手伝う。行政が広げたいデジタル施策の受け皿になる | デジタル推進、各課 |
| 米子市まちづくりビジョン（角盤町） | まちなかに毎日通う人の流れをつくる | まちづくりの担当課 |

行政との対話は、コムスクがすでに持っているフレイル対策推進課との関係から入る。YURU'Qは市の委託で全公民館を巡回しており、長寿社会課とも接点がある。介護事業の指定（定員18人以下の地域密着型なら米子市）、用途変更、消防の確認は、YURU'Qと当社が共同で行う。

11. リスクと対応

| リスク | 対応 |
| --- | --- |
| パートナーへの依存（YURU'Qは2025年設立、代表個人の比重が大きい） | 共同事業協定で役割・費用・協定終了時の取扱いを定める。拠点のブランドと運営の型は当社側に残す。代表が動けないときの体制を協定に書く |
| 介護事業の制度・収支リスク | 介護事業の指定・収支は全てYURU'Qの責任。当社は介護報酬に依存しない |
| デイが閉じた場合 | 貸室Aは元の区画に戻す。受付の窓口とスタジオの利用は、デイと切り離して続けられる |
| デイ利用者への営業と見られる | 利用者情報は営業に使わない。勧誘はしない。相談があれば窓口へ。協定に明記し、指定権者に事前確認 |
| 受付業務の移管に伴う雇用への影響 | 雇用への影響に配慮し、現委託先・組織人事課と協議する |
| スタジオの共用 | 当社優先、デイの時間帯への配慮、災害時の扱いを当社のルールとして定める |
| 他のテナント・取次店への説明 | 家賃は相場、委託料は業務の対価。差し引きをしないので、特定の1社への優遇にはならない |
| 電気通信事業法 | 窓口で説明・取次まで行う場合の代理店届出を確認。契約の説明は当社が行う |
| 本人確認の厳格化（2027年） | 拠点は相談と取次。契約手続きは本社・訪問で行う |

12. 進め方とスケジュール

数字の達成で次に進むのではなく、機能・役割・リスクを確かめながら進める。第1フェーズ（受付の窓口）と第2フェーズ（アカデミア型デイ）は連動しており、2028年4月の開校から逆算すると、貸室Aの区画・家賃・時期は2027年度上期中に決める必要がある。

| 時期 | やること |
| --- | --- |
| 2026年10月 | 本構想を未来創造本部内（コムスク・スマホチーム・メディア）で固める。YURU'Qと協定の骨子をすり合わせる |
| 2026年11月 | 米子市（フレイル対策・長寿社会課）との対話を始める。サポートキャラバンをYURU'Qと共催。社内関係部署（地域創造本部・メディア創造本部・組織人事課・経理）との調整 |
| 2026年内 | 事業創造会議・経営会議へ付議（方向性の承認と具体検討の着手） |
| 2027年1〜3月 | スタジオで健康教室・体験会を試行。地域参加型番組の企画。契約（委託・賃貸・協定）の条件を固める |
| 2027年4月 | 第1フェーズ開始（受付の委託とスマホ相談窓口） |
| 2027年度上期 | 貸室Aの区画・家賃・時期を決定。地域参加型番組を開始 |
| 2027年度下期 | 区画工事。介護事業の指定申請（YURU'Q） |
| 2028年4月 | アカデミア型デイ開校。第2フェーズ開始 |
| 2028年度〜 | 運営の型をもとに、鳥大新病院や町村の公的施設への横展開を検討 |

推進体制：コムスク（拠点の事業主）、スマホチーム（窓口とサポート）、メディア創造本部（スタジオと番組）、地域創造本部（賃貸・委託）の4者で進める。YURU'Qとは共同事業協定を結び、役割・費用・ブランドと番組の権利・個人情報・協定終了時の取扱いを定める。

何を見て次に進むか：第1フェーズでは、受付の窓口が機能しているか（相談件数、サポートへの接続）、スタジオの試行に人が来たか、行政との対話が始まったか、を見る。第2フェーズに進む判断は、YURU'Qの指定・資金・人員の準備状況と、安全面・制度面の確認で行う。契約件数のような数字の達成を条件にはしない。